## Hoja1
Refinamiento del backlog
ID | Historia de usuario | Descripción resumida | Estimación | Prioridad | Criterios de aceptación | Roles | Nombre
HU001 | Catalogo | Como usuario quiero visualizar la página principal con los relojes disponibles y sus detalles. | 3SP | ALTA | 1- El sistema debe mostrar una lista de relojes disponibles con sus detalles. 2- Al hacer clic en un producto debe mostrarme una interfaz con sus detalles. 3- El catálogo debe ser responsive para dispositivos móviles y de escritorio | Product Owner | Ronald Navarro
HU002 | Registro | Como usuario quiero un formulario para crear una cuenta personal. | 5SP | ALTA | 1- El formulario debe incluir campos requeridos: nombre, correo, contraseña. 2- Al registrarse el usuario debe recibir una confirmación (notificación dentro de la página). 3- El usuario debe poder iniciar sesión inmediatamente después de completar el registro | Scrum Master | Javier Hernandez
HU003 | Inicio Sesion | Como usuario quiero una Interfaz para autenticar mi perfil en el sistema con credenciales. | 3SP | ALTA | 1- El formulario debe incluir campos de correo y contraseña. 2- Si los datos ingresados son correctos el usuario tiene acceso al sistema. 3- Si los datos ingresados son incorrectos se debe mostrar un mensaje indicando que existe un error en estos | Equipo de Desarrollo | Matias Palma, Javier Hernandez, Ronald navarro, Patricio Luna
HU004 | Filtro de busqueda | Como usuario quiero buscar por filtros y una barra de búsqueda avanzada para encontrar relojes específicos. | 8SP | ALTA | 1- Los filtros deben incluir al menos el nombre de la marca y el tipo de reloj. 2- La barra de búsqueda debe permitir buscar por nombres. 3- Debe existir una opción para reestablecer los filtros.
HU005 | Agregar al carro | Como usuario quiero añadir productos desde la página de detalles a una lista de espera. | 5SP | ALTA | 1- El producto debe agregarse al carrito con precio y nombre. 2- Al seleccionarse el mismo producto se debe aumentar la cantidad de este y no duplicarse. 3- El botón de "Agregar al carrito" debe estar disponible en la página de detalles
HU006 | Completar Compra | Como usuario quiero realizar la compra de forma segura y transparente | 13SP | ALTA | 1- El usuario debe completar un formulario con sus datos requeridos. 2- Debe integrarse una pasarela de pago segura (Webpay y Paypal). 3- El usuario debe recibir una confirmación de compra por correo.
HU007 | Agregar Stock | Como administrador quiero un formulario en el panel de administrador para subir la información y las imágenes de un nuevo producto. | 8SP | MEDIA | 1- Solo los usuarios registrados como administradores pueden ingresar a esta interfaz. 2- El formulario para agregar productos debe permitir ingresar: Nombre, descripción, precio y una imagen del producto. 3- Al guardar, el producto agregado debe aparecer en el catálogo.
HU008 | Estado de pedido | Como usuario quiero un módulo en mi perfil que muestre el estado de mi compra (enviado, entregado, etc.). | 5SP | MEDIA | 1- El usuario debe poder ver una lista de sus pedidos anteriores. 2- Se deben poder ver los detalles del pedido. 3- El pedido debe mostrar su estado actual (Si fue enviado o no)
HU009 | Recuperar contraseña | Como usuario quiero un enlace que permita enviar un correo electrónico para restablecer la contraseña de forma segura. | 5SP | MEDIA | 1- El usuario debe poder acceder al enlace de "¿Ovidaste tu contraseña?" desde el login. 2- Al ingresar el correo debe recibir un enlace único de recuperación. 3- Al hacer clic el usuario puede ingresar una nueva contraseña.
HU010 | Lista de favoritos | Como usuario quiero marcar productos que me interesan y consultarlos más tarde en mi perfil. | 5SP | MEDIA | 1- Cada producto debe tener un ícono (corazón) para marcarlo como favorito. 2- El usuario debe poder desmarcar los productos. 3- Solo los usuarios registrados podrán marcar productos como favoritos.
HU011 | Destacados en el inicio | Como usuario quiero una sección en la página principal que muestre una selección de productos nuevos o populares. | 5SP | ALTA | 1- Los productos deben incluir nombre, imagen y precio. 2- La sección de destacados debe ser visible desde la página de inicio. 3- Los pproductos deben ser definidos según la popularidad de estos.
HU012 | Boleta elctronica | Como administrador, quiero generar y enviar boletas electrónicas automáticamente. | 13SP | ALTA | 1- Las boletas de las compras anteriores se deben poder ver desde una interfaz. 2- Cada vez que se complete una compra de debe generar una boleta electrónica. 3- La boleta de la compra realizada se debe enviar automáticamente al correo del usuario.
HU013 | Certificado de autentificacion | Como administrador, quiero emitir certificados de autentificación para cada reloj. | 8SP | ALTA | 1- El certificado debe contener un número de serie, modelo y fecha de la compra. 2- El usuario debe poder descargar el certificado. 3- El cliente debe recibir el certificado por correo electrónico al realizar la compra