## Hoja 1
N° | Descripción del impedimento | Categoría | Responsable | Impacto | Acción correctiva | Estado
1 | Error en validación del formulario de registro (campo email no aceptaba formato ) | Técnico | Todos | Medio | Revisión del modelo de formulario y ajuste del campo EmailField Se revisó el formulario y se solucionó el problema | Solucionado el mismo día
2 | Lentitud en la carga de imágenes del catálogo de productos | Técnico | Todos | Alto | Se tuvieron que achicar las imagenes de los productos para solucionar el problema de carga lenta | Solucionado en 24 horas
3 | Redirección incorrecta tras cerrar sesión de usuario | Técnico | Todos | Bajo | Se modificaron las urls de la aplicación, agregando la correcta | Solucionado el mismo día
4 | Problemas entre los estilos visuales del catálogo y las vistas de login | Integración visual | Todos | Medio | Se realizaron mejoras en el diseño y el orden del proyecto | Solucionado en 12 horas
5 | Confusión en la asignación de tareas entre frontend y backend | Organizacional | Todos | Bajo | Revisión conjunta en reuniones con los miembros del equipo de trabajo. | Solucionado inmediatamente