## Hoja 1
Nº | Descripción del impedimento | Impacto | Responsable de resolver | Acción tomada / Solución | Estado
1 | Error al mostrar productos comprados en la boleta | Alto | Todos | Buscamos la manera de mostrar el nombre del producto en la boleta | Resuelto
2 | El usuario piensa que no se completo la compra al no ver una boleta tras confirmar la comra | Alto | Todos | Agregamos la funcion de que se completo la compra y la boleta le sera enviada por correo