## Hoja1
N° | Descripción del impedimento | Categoría | Responsable | Impacto | Acción correctiva | Estado
1 | Error de conexión entre Django y MySQL al ejecutar migraciones | Técnico | Javier Hernandez, Patricio Luna, Ronald Navarro. | Medio | Revisar el archivo settings.py e identificar posibles errores en los datos de la conexión con MySql. | Resuelto
2 | Dificultad para compatibilizar los horarios de reunión entre los miembros del equipo. | Organizativo | Javier Hernandez, Patricio Luna, Ronald Navarro. | Bajo | Modificar las fechas de las reuniones para ajustarse al tiempo de todos los miembros del equipo. | Resuelto
3 | Errores en las rutas Static de Django que no mostraban el diseño de la aplicación | Técnico | Javier Hernandez, Patricio Luna, Ronald Navarro. | Alto | Revisar si los archivos Css se encuentran dentro del Static y confirmar si los links en los archivos del template. | Resuelto
4 | Retraso en la documentación del avance. | Organizativo | Javier Hernandez, Patricio Luna, Ronald Navarro. | Bajo | Volver a asignar las tareas existentes o nuevas a los distintos miembros del equipo y definir un plazo para tenerlos listos. | Resuelto
5 | Retraso en el avance del proyecto por salida de un integrante del grupo. | Organizativo | Javier Hernandez, Patricio Luna, Ronald Navarro. | Medio | Asignar las tareas del ex miembro a los miembros que están dentro del equipo y extender el plazo definido para realizar las tareas | Resuelto