## Hoja 1
ID | Historias de usuario | Descripción breve | Prioridad | Criterios de aceptación
HU-001 | Configuración de Django | Como desarrollador, necesito configurar Django para poder iniciar el proyecto | Alta | El entorno ejecuta correctamente el servidor
HU-002 | Diseño de base de datos inicial | Como administrados, necesito una base de datos en MySQL para almacenar productos y usuarios | Alta | Las tablas se crean correctamente y se puede conectar Django a MySQL
HU-003 | Implementación de control de versiones | Como equipo, necesitamos un repositorio en GitHub para registrar cambios en el proyecto | Media | El repositorio se creó correctamente y se registran los commits y las ramas creadas
HU-004 | Desarrollo de la página inicial | Como usuario, necesito una página inicial con buen diseño y funcionalidad | Alta | La página se despliega correctamente y contiene estructura HTML/CSS funcional
HU-005 | Documentación | Como equipo, necesito documentos que registren las tareas pendientes, los cambios por realizar y los realizados. | Alta | El documento debe incluir 3 columnas para las tareas para especificar si están Pendientes, En progreso o Completadas
HU-006 | Registro de usuarios nuevos | Como usuario quiero poder registrarme en la pagina | Alta | Se permite el registro cuando se ingrese un correo electrónico y una contrseña válidos.
HU-007 | Inicio y cierre de sesión | Como usuario quiero poder cerrar mi sesion | Alta | El sistema debe tener un botón visible para poder cerrar la sesión del usuario.
HU-008 | Visualización del catálogo de productos | Como usuario quiero que se vean los distintos productos | Alta | La página debe tener una sección o interfaz en donde se muestren los productos disponibles
HU-009 | Visualización del detalle de producto | Como usuario quiero ver un detalle del producto | Media | Al hacer clic en un producto el sistema debe mostrar el precio, el nombre, la foto y una pequeña descripción
HU-010 | Implementación del carrito de compras temporal | Como desarrolladores queremos incorporar un carrito de compras funcional | Media | El carrito de compras debe permitir agregar, eliminar y modificar la cantidad de los productos que hayan.
HU-011 | Mejoras de interfaz y diseño responsive | Como desarrolladores queremos mejorar el diseño de la pagina | Baja | El diseño debe ser igual (colores y tipo de fuente) en todas las interfaces del sistema.
HU-012 | Instalar Transbank | Como desarrollador, necesito instalar y configurar Transbank para poder procesar pagos en línea de manera segura | Alta | El sistema se conecta correctamente con Transbank y permite realizar transacciones de prueba exitosas
HU-013 | Implementar modelo “Transaction” | Como desarrollador, necesito crear el modelo “Transaction” para registrar los pagos exitosos realizados por los usuarios | Alta | El sistema almacena correctamente las transacciones y se registran los pagos exitosos en la base de datos
HU-014 | Crear interfaz de confirmación de compra | Como usuario, necesito una interfaz de confirmación de compra para verificar que mi pago fue procesado correctamente | Media | La interfaz muestra los datos de la compra y la confirmación del pago sin errores
HU-015 | Mostrar notificación de que se agregó al carrito | Como usuario, quiero recibir una notificación visual cuando agrego un producto al carrito para saber que la acción fue exitosa | Media | La notificación aparece correctamente al agregar un producto y desaparece después de unos segundos