## Hoja 1
Nº | Descripción del impedimento | Impacto | Responsable de resolver | Acción tomada / Solución | Estado
4 | Descordinación entre los miembros del equipo para realizar reuniones | Medio | Todos | Se modificaron los horarios de las reuniones. | Resuelto
5 | Error al cargar el diseño de las interfaces | Medio | Todos | Se revisaron y corrigieron las rutas de los archivos Static (CSS) | Resuelto
6 | Error al integrar la plataforma Transank | Alto | Todos | Se postergó la integración de Transbank para realizar ajustes en el sistema | Pendiente